中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会2023年预算重点领域财政项目

文本公开

2023年我部门预算有7个财政本级预算项目，其中：50.00万以上财政预算项目有1个，50.00万以下财政预算项目6个，具体财政项目文本公开如下：

项目一综治维稳工作经费项目文本公开

- 项目名称

综治维稳工作经费

- 立项依据

江办发〔2014〕15号关于加强政法工作的决定

在经济全球化、社会信息化和我国全方位对外开放的背景下，敌我矛盾与人民内部矛盾相互交织，虚拟社会与现实社会相互作用，各种可能预见和不可预见的矛盾、风险增多，维护国家安全、社会稳定的政策性、关联性、敏感性问题越来越多，影响改革、发展和稳定的因素大量存在。为全面贯彻中央、省委、市委政法工作会议精神，进一步加强县委对政法工作的领导，不断加强政法工作和政法队伍建设，强化法治江川平安江川和谐江川创建工作。

- 项目实施单位

中国共产党玉溪市江川区委员会政法委员会

- 项目基本概况

全面提升社会治理水平，实现服务有序、管理有方、保障有力，维稳有效。加强统筹协调，形成工作合力，充分调动各乡镇（街道）及相关职能部门的工作积极性，积极开展好各类矛盾纠纷的排查化解工作，争取把矛盾纠纷化解在当地，化解在萌芽状态，努力实现“家庭锁事不出户，邻里纠纷不出格，矛盾纠纷不上交”的工作目标，不断提升全区人民的幸福感、安全感、获得感，推进综治维稳工作再上新台阶。

- 项目实施内容

对各乡镇街道进行补助，用于开展综治维稳相关工作经费。

- 资金安排情况

补助星云街道8.00万元、宁海街道8.00万元、江城街道8.00万元、前卫镇8.00万元、九溪镇8.00万元、雄关乡5.00万元、安化乡5.00万元、区信访局5.00万元,政法委20.00万元（用于统筹协调全区综治维稳工作，加强矛盾纠纷多元化解），合计75.00万元。用于开展综治维稳相关工作经费。

- 项目实施计划

2023年1-3月对各乡镇群防群治网点、综治中心等成员单位工作进行整理，了解核实上年度工作主要内容，了解成员单位的工作量、工作难点、干部职工、网点、综治中心对综治维稳工作的意见、群众意见，整理成档。

2023年4-6月召开党组会议讨论，对补助单位的金额是否合理是否需要进行调整；根据会议讨论情况和资金到账情况及时安排资金拨付。完成各级综治中心资源整合、工作融合、功能聚合，充分发挥社会服务、社会治理、平安建设、维护稳定“四位一体”职能作用

2023年6-9月 对资金拨付情况对方单位到账情况进行询问了解，落实资金使用情况，跟进资金使用效果，形成填写本项目绩效。完成。完成平安建设宣传（印刷传单、挂历、发短信），对本年拨付资金产生的作用和改变进行收集登记，收集乡镇、街道综治维稳工作中遇到的难点，在党组会议进行讨论，形成会议决议。

2023年10-12月 落实资金使用情况，跟进资金使用效果，形成填写本项目绩效。

- 项目实施成效

通过项目开展将有效排查各类风险隐患、矛盾纠纷，护航全区的经济社会和谐稳定。